
**R E P U B L I K A H R V A T S K A**

**SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA LIPOVLJANI**

****

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE**

**O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA**

**ZA 2024. GODINU**

**(Izvještajno razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine)**

**Lipovljani, veljača 2025.**

**SADRŽAJ**

[1. UVOD 3](#_Toc159492347)

[2. PREGLED STANJA U OPĆINI LIPOVLJANI 4](#_Toc159492348)

[3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 6](#_Toc159492349)

[3.1. PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA 7](#_Toc159492350)

[3.2. ANALIZA STATUSA PROVEDBENE MJERE 8](#_Toc159492351)

[3.3. OPIS STATUSA PROVEDBENE MJERE 9](#_Toc159492352)

[3.4. ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 13](#_Toc159492353)

[4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 14](#_Toc159492354)

**POPIS TABLICA**

[*Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava* 7](#_Toc159393887)

[*Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere* 8](#_Toc159393888)

[*Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera* 9](#_Toc159393889)

**POPIS GRAFIKONA**

[*Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe* 13](#_Toc159492359)

[*Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja* 13](#_Toc159492360)

1. **UVOD**

Općina Lipovljani izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Lipovljani kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj [123/17](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html), [151/22](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2349.html)), kojim se propisuje da jedinica lokalne samouprave izvješćuje regionalnog koordinatora o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se dva međusobno povezana akta strateškog planiranja, Provedbeni program Općine i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine.

Općinski načelnik Općine Lipovljani je dana 21. prosinca 2021. godine donio Provedbeni program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj [123/17](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html), [151/22](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2349.html)), te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). Provedbeni program Općine Lipovljani je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Lipovljani. Provedbeni program čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Lipovljani je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.

Načelnik Općine Lipovljani informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi Provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru.

1. **PREGLED STANJA U OPĆINI LIPOVLJANI**

Općina Lipovljani je najzapadnija slavonska Općina, smještena u sjeveroistočnom području Sisačko – moslavačke županije i prostire se na 114,4 km2. Zbog svog položaja nazvana je zapadnim vratima Slavonije. Potpunom je čine četiri naselja: Piljenice, Krivaj, Kraljeva Velika i Lipovljani kao sjedište Općine.

Ljepota Lipovljana je u bogatim šumama, plodnim oranicama i očuvanoj prirodnoj baštini, od kojih se najviše ističe Park prirode Lonjsko polje, jedno od najvećih i najočuvanijih zaštićenih močvarnih područja u cijelom dunavskom porječju, a u kojem se Općina nalazi četvrtinom svoje površine. Zbog svega navedenog, Općina Lipovljani posjeduje sve predispozicije za razvijeno gospodarstvo, široku turističku ponudu i kvalitetan život svih svojih mještana.

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Lipovljani se vodi svojom Vizijom i Misijom.

**MISIJA:**

***„Općina Lipovljani želi osigurati uvjete za kvalitetan život kao i poticati obrazovanje i mirnoću života svojih stanovnika, te javnim i transparentnim radom nastojati kvalitetno izvršavati funkcije i zadatke.“***

**VIZIJA:**

***„Lipovljani moderna, uređena općina sa snažnim i konkurentnim gospodarstvom, pozitivnom poslovnom klimom i očuvanim okolišem ugodna za život prepoznatljivog identiteta, zasnovanog na bogatstvu prirodne i kulturne baštine, raznovrsnoj turističkoj ponudi, razvijenom gospodarstvu, njezinim stanovnicima.“***

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova.

Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva, financijskog razdoblja 2021. - 2027. Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj moraju planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Općina Lipovljani izradila je Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje.

U Provedbenom programu Općina Lipovljani detaljno je opisala razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje.

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

Općina Lipovljani je tijekom izvještajnog razdoblja od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Stoga je navedena osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju.

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina je ulagala u projekte kako bi svojim stanovnicima omogućila kvalitetniji život. Većina planiranih projekata je za ovo razdoblje provedena. Projekti kao što su održavanje komunalne infrastrukture, javnih i zelenih površina, javne rasvjete, cesta, nogostupa, parkova, dječjih i sportskih igrališta, ulica i groblja provode se kontinuirano tijekom cijele godine i tijekom cijelog provedbenog razdoblja.

Općina Lipovljani je tijekom 2024. godine najviše sredstava utrošila na projekte i aktivnosti iz Mjere 5. Komunalno gospodarstvo 739.763,92 eura. Ulaganje u komunalno gospodarstvo ključno je za unapređenje kvalitete života građana i održivi razvoj lokalne zajednice.

Kontinuirano se tijekom cijelog izvještajnog razdoblja ulagalo u održavanje i unapređenje komunalne infrastrukture na području Općine, uključujući društvene domove i druge objekte od značaja za stanovnike, kao Fitnes igralište na otvorenom i Boćalište u Lipovljanima, koji su temelj za daljnji razvoj i poboljšanje kvalitete javnih sadržaja. Navedena ulaganja doprinose podizanju životnog standarda, jačanju društvene povezanosti i poticanju gospodarskih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Općina proračunskim sredstvima financira i rad Dječjeg vrtića Iskrica, Turističke zajednice Općine Lipovljani kao i Narodne knjižnice i čitaonici Lipovljani.

Osim ulaganja u infrastrukturu Općine, isplaćivali smo sredstva i za jednokratne pomoći, pomoći za novorođenčad, umirovljenicima te subvencije poljoprivrednicima u stočarstvu, pčelarima i subvencije u osiguranju dijela premije usjeva i višegodišnjih nasada.

Kroz mandatno razdoblje želimo završiti sve planirane projekte i ako se ukaže prilika prijaviti i nove projekte sve s ciljem poboljšanja života naših mještana i razvitka naše Općine.

1. **IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA**

Općina Lipovljani prepoznala je potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila je na provedbu tri razvojna prioriteta:

1. Kontinuirani razvoj općinske uprave,
2. Konkurentno i inovativno gospodarstvo infrastruktura,
3. Povećanje kvalitete života i obrazovanja.

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Značajan element društveno - gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i Općine Lipovljani je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za realizaciju provedbenih mjera te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske.

1. **PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA**

Provedbenim programom utvrđen je financijski okvir kojim se omogućuje uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u mandatnom razdoblju.

Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 12 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 3.518.134,70 eura.

*Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv mjere** | **Valuta** | **Procijenjeni trošak provedbene mjere** | **Planirani iznos za 2024. godinu** | **Iznos do sada utrošenih sredstava**  **u razdoblju od 01.01. -31.12.2024.** |
| 1. | Rad i djelovanje lokalne samouprave | € | 2.961.806,44 | 632.034,00 | 655.076,99 |
| 2. | Gospodarski razvoj | € | 1.179.223,11 | 37.585,00 | 23.136,00 |
| 3. | Potpore razvoju poljoprivredne proizvodnje | € | 111.728,71 | 27.352,00 | 28.249,87 |
| 4. | Poticanje razvoja turizma i očuvanja kulturne baštine | € | 711.540,83 | 177.286,00 | 170.069,80 |
| 5. | Komunalno gospodarstvo | € | 7.736.165,48 | 2.463.511,00 | 739.763,92 |
| 4. | Ulaganje u promet i javne prometnice | € | 4.839.533,41 | 1.747.000,00 | 680.796,86 |
| 7. | Odgoj i obrazovanje | € | 12.322.255,78 | 3.691.617,00 | 480.750,66 |
| 8. | Kultura, tjelesna kultura i šport | € | 1.098.494,60 | 231.831,00 | 260.680,52 |
| 9. | Ulaganje u socijalni program | € | 1.043.506,71 | 192.899,00 | 256.155,70 |
| 10. | Protupožarna i civilna zaštita | € | 508.558,39 | 48.890,00 | 62.226,00 |
| 11. | Očuvanje i zaštita prirodnog okoliša | € | 585.293,43 | 115.646,00 | 123.228,38 |
| 12. | Demografske mjere | € | 120.000,00 | 60.000,00 | 38.000,00 |

Općinski načelnik Općine Lipovljani je dana 19. prosinca 2024. godine donio II. Izmjene i dopune Provedbenog programa Općine Lipovljani za razdoblje 2021. – 2025. godinu.

1. **ANALIZA STATUSA PROVEDBENE MJERE**

Općina Lipovljani je u Provedbenom programu utvrdila ukupno 12 mjera. Tijekom izvještajnog razdoblja provedba je započela za svih 12 mjera, u određenim mjerama nekoliko aktivnosti/projekata još uvijek nisu provedeni.

*Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv mjere** | **Status provedbe** |
| 1. | Rad i djelovanje lokalne samouprave | U tijeku |
| 2. | Gospodarski razvoj | U tijeku |
| 3. | Potpore razvoju poljoprivredne proizvodnje | U tijeku |
| 4. | Poticanje razvoja turizma i očuvanja kulturne baštine | U tijeku |
| 5. | Komunalno gospodarstvo | U tijeku |
| 4. | Ulaganje u promet i javne prometnice | U tijeku |
| 7. | Odgoj i obrazovanje | U tijeku |
| 8. | Kultura, tjelesna kultura i šport | U tijeku |
| 9. | Ulaganje u socijalni program | U tijeku |
| 10. | Protupožarna i civilna zaštita | U tijeku |
| 11. | Očuvanje i zaštita prirodnog okoliša | U tijeku |
| 12. | Demografske mjere | U tijeku |

1. **OPIS STATUSA PROVEDBENE MJERE**

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.

*Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mjera 1. Rad i djelovanje lokalne samouprave** | | |
| Nositelj provedbe mjere: | | Općina Lipovljani |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | | 2.961.806,44 € |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | | 632.034,00 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | | 655.076,99 € |
| Status provedbe mjere: | | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | | Svrha provedbe mjere sustavno i promišljeno izvršavanje redovitih općinskih poslova poput podmirenja tekućih troškova, isplate plaća, edukacije zaposlenika, konzultantskih usluga i informiranja građanstva te drugih poslova bitnih za rast i razvoj Općine. |
| Opis statusa provedbe: | | Mjera se provodila prema planu provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja održavale su se sjednica Općinskog vijeća, a sredstva su utrošena na plaće, razne materijalne i financijske rashode vezane za rad i djelovanje Općine i dr. |
| **Mjera 2. Gospodarski razvoj** | | |
| Nositelj provedbe mjere: | | Općina Lipovljani |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | | 1.179.223,11 € |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | | 37.585,00 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | | 23.136,00 € |
| Status provedbe mjere: | | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | | Svrha provedbe mjere je razvoj poljoprivrede i poljoprivrednih gospodarstava te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja malih i srednjih poduzetnika kroz subvencije i izgradnju poslovne infrastrukture, čime će se povećati broj radnih mjesta ali i razviti turizam i turistička ponuda Općine. |
| Opis statusa provedbe: | | Mjera se u izvještajnom razdoblju provodila prema planu provedbe. Ulagalo se u izgradnju trafostanice u poduzetničkoj zoni Blatnjača i subvencioniralo se zapošljavanje i samozapošljavanje te subvencije poljoprivrednicima, pčelarim. |
| **Mjera 3. Potpore razvoju poljoprivredne proizvodnje** | | |
| Nositelj provedbe mjere: | | Općina Lipovljani |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | | 111.728,71 € |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | | 27.352,00 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | | 28.249,87 € |
| Status provedbe mjere: | | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | | Mjerom potpore razvoju poljoprivredne proizvodnje nastoji se unaprijediti razvoj poljoprivrede i poljoprivrednih gospodarstava na području Općine. |
| Opis statusa provedbe: | | Mjera se provodila tijekom izvještajnog razdoblja prema planu, sve aktivnosti iz mjere su provodile. Isplaćivale su se subvencije poljoprivrednicima u stočarstvu, pčelarima, osiguranju dijela premije usjeva i višegodišnjih nasada, održavanje i sanacije poljskih puteva. |
| **Mjera 4. Poticanje razvoja turizma i očuvanja kulturne baštine** | | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Lipovljani | |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 711.540,83 € | |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 177.286,00 € | |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 170.069,80 € | |
| Status provedbe mjere: | U tijeku | |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je stvaranje preduvjeta za razvoj turizma i turističke ponude na području Općine. | |
| Opis statusa provedbe: | Tijekom izvještajnog razdoblja mjera se provodila prema plani provedbe, financirali su se rashodi za zaposlene u Turističkoj zajednici Općine Lipovljani, organizirale razne manifestacije na području Općine. Ulagalo se u realizaciju poučne šumske staze „Projekt Tenina staza“ te u biciklističko odmorište u Piljenicama. | |
| **Mjera 5. Komunalno gospodarstvo** | | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Lipovljani | |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 7.736.165,48 € | |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 2.463.511,00 € | |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 739.763,92 € | |
| Status provedbe mjere: | U tijeku | |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je poboljšati komunalnu infrastrukturu kroz tekuće aktivnosti poput izgradnje društvenih domova i sustava za vodovod i odvodnju te uređenje i održavanje cesta, javnih zelenih površina i javne rasvjete čime će se povećati kvaliteta života na području Općine. | |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodila prema planiranoj dinamici provedbe, ulagalo se u komunalnu infrastrukturu. Rekonstrukciju i adaptaciju objekata koji su ključni za stanovništvo Općine a odnosi se na Društvene domove, Sportske objekte, Fitnes igralište na otvorenom, boćalište kao i za održavanje i čistoću javnih površina, nerazvrstanih cesta te izgradnju vodovoda. | |
| **Mjera 6. Ulaganje u promet i javne prometnice** | | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Lipovljani | |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 4.839.533,41 € | |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 1.747.000,00 € | |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 680.796,86 € | |
| Status provedbe mjere: | U tijeku | |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je ulaganje u uređenje prometa na županijskim i lokalnim cestama i javno-prometnim površinama kako bi se ostvarilo sigurnije kretanje i bolja prometna povezanost. | |
| Opis statusa provedbe: | U izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti iz mjere kroz koje se ulaže se u izgradnju i modernizaciju javnih prometnica, nogostupa i cesta, a krajnji cilj je osigurati siguran promet na području Općine. | |
| **Mjera 7. Odgoj i obrazovanje** | | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Lipovljani | |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 12.322.255,78 € | |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 3.691.617,00 € | |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 480.750,66 € | |
| Status provedbe mjere: | U tijeku | |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je poticati stanovništvo na odgoj i obrazovanje svih razina i to ulaganjem u odgojno - obrazovne ustanove i opremu, te dodjelom financijskih pomoći u obliku stipendija ili sufinanciranja prijevoza, prehrane, udžbenika i sl., što će doprinijeti osobnom i društvenom razvoju stanovništva na području Općine. | |
| Opis statusa provedbe: | Tijekom izvještajnog razdoblja mjera se provodila prema planiranoj dinamici provedbe, ostvarene su planirane aktivnosti. Općina je dodjeljivala stipendije, sufinancirali su se udžbenici, prijevoz učenika srednjih škola, produženi boravak u školi. Isplaćivala su se sredstva za rashod za zaposlene u Dječjem vrtiću Iskrica, te se ulagalo u izgradnju dječjeg vrtića u Lipovljanima. | |
| **Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i šport** | | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Lipovljani | |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 1.098.494,60 € | |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 231.831,00 € | |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 260.680,52 € | |
| Status provedbe mjere: | U tijeku | |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je poticati područne udruge i zajednice na rad i djelovanje te promicati aktivan rad i društvenu uključenost stanovništva i to održavanjem kulturnih događaja i manifestacija te ulaganjem u opremu i objekte društvene i kulturne infrastrukture. | |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se u izvještajnom razdoblju provodila prema planiranom. Kroz ovu mjeru najviše se ulagalo u udruge na području Općine isplaćivanjem donacija i redovnih financiranja, također se izdvajalo i za razne kulturne i društvene aktivnost, radionice, programe. Općina je isplaćivala sredstva za rashode za zaposlene u Narodnoj knjižnici u čitaonici Lipovljani. | |
| **Mjera 9. Ulaganje u socijalni program** | | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Lipovljani | |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 1.043.506,71 € | |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 192.899,00 € | |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 256.155,70 € | |
| Status provedbe mjere: | U tijeku | |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je povećanje kvalitete života ciljanih i ugroženih skupina ljudi jednokratnim pomoćima za ogrjev, stanovanje i sl., te provedba projekta ''Zaželi i ostvari'' kako bi se stvoriti bolji i kvalitetniji uvjeti kako za žene u nepovoljnom položaju tako i za stare i nemoćne. | |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodila prema planu provedbe. Tijekom izvještajnog razdoblja dodjeljivane su razne jednokratne novčane pomoći, sufinanciran je rad logopeda, a zapošljavale su se žene u nepovoljnom položaju. Kroz ovu mjeru nastoji se osigurati kvalitetan i lagodan život stanovnika naše Općine. | |
| **Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita** | | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Lipovljani | |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 508.558,39 € | |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 48.890,00 € | |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 62.226,00 € | |
| Status provedbe mjere: | U tijeku | |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je pravovremeno pripremanje i organizacija sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. | |
| Opis statusa provedbe: | Tijekom izvještajnog razdoblja mjera se provodila te su utrošena planirana sredstva kroz koje Općina podupire rad VZO-a i DVD-a Lipovljani, a izdvojena su sredstva i za Vatrogasnu opremu. | |
| **Mjera 11. Očuvanje i zaštita prirodnog okoliša** | | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Lipovljani | |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 585.293,43 € | |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 115.646,00 € | |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 123.228,38 € | |
| Status provedbe mjere: | U tijeku | |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je podizati svijest mještana o gospodarenju otpadom te sustavno djelovati na poboljšanju i zaštiti prirodnog okoliša kroz rad i djelovanje higijeničarske službe, deratizaciju, i dezinsekciju. | |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodila prema planu te su utrošena planirana sredstva. Tijekom izvještajnog razdoblja utrošena su sredstva na razne aktivnosti očuvanja i zaštite okoliša (deratizacije, dezinsekcije, higijeničarska služba, energetski učinkovita javna rasvjeta i dr.), naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. | |
| **Mjera 12. Demografske mjere** | | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Lipovljani | |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 120.000,00 € | |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 60.000,00 € | |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 38.000,00 € | |
| Status provedbe mjere: | U tijeku | |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je potaknuti mlade obitelji s područja Općine Lipovljane na rješavanje stambenog pitanja, a sve s ciljem sprječavanja iseljavanja mladog i obrazovanog stanovništva kao i poticanja doseljavanja istog. | |
| Opis statusa provedbe: | Tijekom izvještajnog razdoblja mjera se provodila prema planiranoj dinamici provedbe, isplaćivala su se sredstva za poticaj mladih obitelji za izgradnju i adaptaciju prve nekretnine. | |

1. **ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA**

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.

Općina Lipovljani je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u provedbi mjera Provedbenog programa.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine započela je provedba za 12 mjera. Velik dio aktivnosti i projekata u mjerama provodi se u skladu s predviđenom dinamikom provedbe uz veliku većinu ostvarenih utvrđenih rokova.

*Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe*

*Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja*

Potrebno je napomenuti kako je većina mjera u provedbi kontinuiranog karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju.

1. **DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA**

Općina Lipovljani provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

* SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo,
* SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi,
* SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom,
* SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,
* SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji te doprinosi ostvarenju prioritetnih područja javnih politika,
* SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj,
* SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost,
* SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva,
* SC 10. Održiva mobilnost.

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Lipovljani tijekom izvještajnog razdoblja:

**SC 1**. **KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO**

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine, povećanju kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

**Mjera 2. Gospodarski razvoj**

* **Izgradnja poduzetniče infrastrukture –** tijekom izvještajnog razdoblja aktivnost se nije provodila te nisu utrošena sredstva;
* **Izgradnja trafostanice u poduzetničkoj zoni Blatnjača –** s ciljem jačanja gospodarstva, Općina Lipovljani je velik dio sredstava uložila u navedeni projekt, odnosno 110.325,84 eura, što čini 100,15 % od ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu,
* **Subvencije zapošljavanja i samozapošljavanja** – s ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj poduzetništva, Općina Lipovljani je za navedene subvencije utrošila ukupno 6.500,00 eura;
* **Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima –** tijekom izvještajnog razdoblja projekt se provodio, te je za realizaciju utrošeno 16.636,00 eura.

**Mjera 4 Poticanje razvoja turizma i očuvanja kulturne baštine**

* **Rashodi za zaposlene** – tijekom izvještajnog razdoblja Općina je financirala rashode za zaposlene u Turističkoj zajednici Općine Lipovljani, za realizaciju aktivnosti utrošeno je 30.968,00 eura;
* **Provođenje manifestacija i projekata na području OL** – projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 107.089,00 eura;
* **Organiziranje manifestacija na području Općine Lipovljani** – projekt se nije provodio tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Projekt Tenina staza** – projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, te je za realizaciju utrošeno 14.759,77 eura;
* **Biciklističko odmorište u Piljenicama** - projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, te je za realizaciju utrošeno 17.253,03 eura.

**Mjera 5. Komunalno gospodarstvo**

* **Mrtvačnica i groblje Krivaj –** tijekom izvještajnog razdoblja, aktivnost se provodila, te je za realizaciju utrošeno 24.927,04 eura;
* **Mrtvačnica i groblje Piljenice –** tijekom izvještajnog razdoblja, aktivnost se provodila, te je za realizaciju utrošeno 14.400,32 eura;
* **Mrtvačnica i groblje Kraljeva Velika –** za navedenu aktivnost nisu planirana sredstva za realizaciju tijekom 2024. godinu;
* **Ostale nekretnine u vlasništvu Općine Lipovljani** – aktivnost je dodana rebalansom proračuna za realizaciju tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno 1.198,62 eura;
* **Legalizacija objekata u vlasništvu općine Lipovljani –** za navedenu aktivnost nisu planirana sredstva za realizaciju tijekom 2024. godinu;
* **Društveni dom Lipovljani –** projekt ulaganja u obnovu Društvenog doma se tijekom izvještajnog razdoblja nije provodio, te nisu uložena sredstva;
* **Društveni dom Krivaj -** projekt se tijekom izvještajnog razdoblja provodi te je za realizaciju utrošeno 2.125,00 eura,
* **Građevinska zemljišta -** projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, za građevinska zemljišta tijekom 2024. godine uloženo je 10.224,00 eura;
* **Sportsko-rekreacijski turistički centar –** projekt se nije provodio tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Izgradnja kuglane u Lipovljanima –** za navedenu aktivnost nisu planirana sredstva za realizaciju tijekom 2024. godinu;
* **Projekt ulaganja u objekt Dječjeg vrtića Iskrica –** projekt dodan rebalansom proračuna, za adaptaciju i opremanje dječjeg vrtića je tijekom 2024. godine utrošeno ukupno 1.125,00 eura
* **Izgradnja dječjeg vrtića –** za navedenu aktivnost nisu planirana sredstva za realizaciju tijekom 2024. godinu;
* **Društveni dom Kraljeva Velika - energetska obnova –** projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 184.777,28 eura;
* **Društveni dom Piljenice –** projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju projekta utrošeno je 61.557,85 eura;
* **Fotonaponske elektrane –** projekt se nije provodio tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Nogometno igralište linije -** projekt se nije provodio tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Tržnica Lipovljanima –** projekt se nije provodio tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Mrtvačnica Lipovljani oproštajni trg -** projekt se nije provodio tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Mrtvačnica Lipovljano –** kapitalni projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 119.096,22 eura;
* **Fitnes igralište na otvorenom –** projekt je dodan rebalansom proračuna, za realizaciju utrošeno je 68.364,52 eura;
* **Boćalište u Lipovljanima -** projekt je dodan rebalansom proračuna, za realizaciju proračuna utrošeno je 22.170,06 eura;
* **Autobusne kućice –** projekt se nije provodio tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Ulična rasvjeta –** za navedenu aktivnost nisu planirana sredstva za realizaciju tijekom 2024. godinu;
* **Zimska služba –** za navedenu aktivnost nisu planirana sredstva za realizaciju tijekom 2024. godinu;
* **Održavanje javne rasvjete –** za održavanje ulične rasvjete je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 6.991,03 eura;
* **Održavanje kanala nerazvrstanih cesta –** za navedenu aktivnost nisu planirana sredstva za realizaciju tijekom 2024. godinu;
* **Održavanje nerazvrstanih cesta –** za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine je tijekom 2024. godine utrošeno ukupno 69.973,94 eura;
* **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda –** aktivnost je dodana rebalansom proračuna,tijekom izvještajnog razdoblja za realizaciju utrošeno je 8.939,76 eura;
* **Održavanje javnih površina -** za navedenu aktivnost nisu planirana sredstva za realizaciju tijekom 2024. godinu;
* **Održavanje javnih zelenih površina –** javne površine na području Općine održava Lipkom servisi d.o.o., a za razne vrste održavanja istih je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 84.976,13 eura;
* **Održavanje groblja –**aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, za održavanje groblja utrošeno je 7.982,50 eura za realizaciju;
* **Održavanje čistoće javnih površina –** aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, za održavanje čistoće javnih površina utrošeno je 9.486,61 eura;
* **Prigodno ukrašavanje naselja –** aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, za prigodno ukrašavanje naselja utrošeno je 14.974,63 eura;
* **Sanacija divljih odlagališta –** aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, za sanaciju divljih odlagališta utrošeno je aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, za održavanje groblja utrošeno je 2.000,00 eura;
* **Održavanje imovine –** aktivnost je dodana rebalansom proračuna**,** tijekom izvještajnog razdoblja za realizaciju utrošeno je 3.975,88 eura;
* **Održavanje i sanacija poljskih puteva –** za navedenu aktivnost nisu planirana sredstva za realizaciju tijekom 2024. godinu;
* **Izgradnja vodovoda –** za navedeni projekt je tijekom 2024. godine utrošeno ukupno 337,50 eura;
* **Izgradnja sustava za odvodnju OL –** tijekom 2024. godine projekt se provodio te je za realizaciju utrošeno 12.000,00 eura;
* **Projekt sustav odvodne u Piljenicama –** projekt se nije provodio tijekom izvještajnog razdoblja, te za realizaciju nije utrošena proračunska sredstva,
* **Projekt vodoopskrbe u Piljevcima -** projekt se nije provodio tijekom izvještajnog razdoblja, te za realizaciju nije utrošena proračunska sredstva.

**Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i šport**

* **Udruge iz Domovinskog rata –** za realizaciju aktivnosti nisu planirana proračunska sredstva tijekom 2024. godine;
* **Političke stranke –** za redovno financiranje političkih stranaka je tijekom 2024. godine isplaćeno ukupno 3.450,81 eura subvencija;
* **Udruge civilnog društva -** za redovno financiranje udruga civilnog društva tijekom 2024. ukupno je isplaćeno20.000,00 eura**;**
* **Donacije sportskim udrugama –** Općina je u izvještajnom razdoblju raznim sportskim udrugama isplatila sredstva u ukupnom iznosu od 54.971,06 eura, što je 99,95% od ukupno predviđanog iznosa za realizaciju aktivnosti;
* **Rashodi za zaposlene –** za isplatu plaće, poreza i prireza i za doprinose za zaposlene u Narodnoj knjižnici i čitaonici Lipovljani, Općina je tijekom 2024. godine isplatila 33.351,51 eura;
* **Materijalni i financijski rashodi –** za navedenu aktivnost tijekom izvještajnog razdoblja isplaćeno je ukupno 18.533,01 eura;
* **Radionice i kazališne predstave –** Općina je u izvještajnom razdoblju za održavanje radionica i predstava utrošila ukupno 2.695,12 eura;
* **Udruge u kulturi –** za redovan rad, realizaciju projekata i druge aktivnosti udruga u kulturi Općina je tijekom 2024. godine isplatila ukupno 4.401,99 eura;
* **Program za djecu – Sv. Nikola –** za poklon pakete djeci uz blagdan sv. Nikole je Općina tijekom izvještajnog razdoblja isplatila 4.997,48 eura;
* **Sakralni objekti –** za obnovu i izgradnju sakralnih objekata je Općina tijekom 2024. godine isplatila ukupno 35.000,00 eura;
* **Manifestacije Lipovljanski susreti –** za navedenu manifestaciju koja se održava u mjesecu kolovozu, Općina je tijekom 2024. godine utrošila ukupno 36.300,38 eura (za razne materijalne, financijske rashode, za rashode za materijal i energiju, održavanje i reprezentaciju)**;**
* **Manifestacija Advent u Lipovljanima –** za navedeni projekt tijekom izvještajnog razdoblja nisu planirana sredstva u 2024. godini;
* **Knjižna i neknjižna građa –** za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 9.122,60 eura;
* **Oprema za djelatnost knjižnice –** za navedeni projekt je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 1.096,71 eura;
* **Zavičajna zbirka Lipovljani –** tijekom izvještajnog razdoblja projekt se nije provodio.

**SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI**

Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u zajednici, primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćene norme ponašanja. Isto tako, obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijalu djece i učenika, potičući ih na kreativnost, kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i cjeloživotno učenje. Time obrazovanje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Zbog svih tih razloga obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet sutrašnjice pretpostavlja složene i dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću. Obrazovanje je stoga društvena i gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom, kako društvu tako i gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima obrazovanja.

Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i društva, unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

**Mjera 7. Odgoj i obrazovanje**

* **Visoko obrazovanje – stipendije –** tijekom izvještajnog razdoblja je na stipendije za studente sa područja Općine Lipovljani isplaćeno ukupno 11.427,93 eura;
* **Učenička natjecanja, smotre O.Š. Josip Kozarac –** navedena aktivnost se nije provodila tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Nastavna pomagala O.Š. J. Kozarac –** navedena aktivnost se nije provodila tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Sufinanciranje udžbenika O.Š. J. Kozarac –** Općina Lipovljani je i tijekom 2024. godine sufinancirala nabavu udžbenika izbornih predmeta, radnih bilježnica i školskog pribora, a na isto je isplatila ukupno 17.985,00 eura;
* **Mali rehabilitacijski centar Novska –** tijekom 2024. godine nije bilo utrošenih sredstava;
* **Subvencija prijevoza učenicima srednjih škola** – za realizaciju navedene aktivnosti nisu planirana sredstva u proračunu za 2024. godinu;
* **Sufinanciranje besplatne prehrane učenika O.Š. Josip Kozarac –** za realizaciju navedene aktivnosti nisu planirana sredstva u proračunu za 2024. godinu;
* **Investicijska ulaganja u zgradu osnovne škole Josipa Kozarac –**  aktivnost se nije provodila tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Produženi boravak u školi –** aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je ukupno 30.600,39 eura;
* **Oprema za O.Š. Josipa Kozarca –** – aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je ukupno 13.000,00 eura;
* **Rashodi za zaposlene –** za plaće, porez i prirez te doprinose djelatnika Dječjeg vrtića Iskrica je tijekom 2024. godine isplaćeno ukupno 208.533,91 eura;
* **Materijalni i financijski rashodi –** za službena putovanja zaposlenika vrtića (loko vožnja), za naknade za prijevoz (dolazak na posao i odlazak s posla), za materijal i energiju, namirnice, usluge vodoopskrbe, usluge telefona, komunalne usluge i za razne druge usluge i rashode je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno ukupno 44.187,98 eura;
* **Program Predškole –** aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblje, za realizaciju utrošeno je 1.392,93 eura;
* **Izgradnja dječjeg vrtića u Lipovljanima –** kapitalni projekt se provodio tijekom 2024 godine, za realizaciju utrošeno je 130.997,52 eura;
* **Vođenje projekta izgradnje dječjeg vrtića u Lipovljanima –** kapitalni projekt se provodio tijekom 2024 godine, za realizaciju utrošeno je 2.500,00 eura;
* **Postupak nabave radova izgradnje dječjeg vrtića u Lipovljanima** – kapitalni projekt se provodio tijekom 2024 godine, za realizaciju utrošeno je 4.300,00 eura;
* **Nadzor radova izgradnje dječjeg vrtića u Lipovljanima –** kapitalni projekt se provodio tijekom 2024 godine, za realizaciju utrošeno je 12.825,00 eura;

**SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM**

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana.

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru javne uprave te pametnom upravljanju gradskom imovinom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

**Mjera 1. Rad i djelovanje lokalne samouprave**

**Razdjel 001: Općinsko vijeće**

* **Materijalni i financijski rashodi –** za navedenu aktivnost je tijekom izvještajnog razdoblja isplaćeno 5.364,92 eura.

**Razdjel 002: Općinski načelnik**

* **Rashodi za zaposlene –** za plaću, doprinose, porez i prirez Općinskog načelnika je tijekom 2024. godine isplaćeno ukupno 39.415,26 eura;
* **Materijalni i financijski rashodi -** za naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno ukupno 54,85 eura;
* **Proračunska rezerva –** tijekom 2024. godine nije bilo utrošenih sredstava

**Razdjel 003: Jedinstveni upravni odjel**

* **Rashodi za zaposlene –** za redovan rad (plaće, doprinose, porez i prirez i dr.) djelatnika JUO-a je u izvještajnom razdoblju utrošeno 171.359,23 eura,
* **Materijalni i financijski rashodi –** za naknade za prijevoz dolaska na posao djelatnika Općine, stručna usavršavanja, edukacije, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i sve druge materijalne i financijske rashode je tijekom 2024. godine utrošeno ukupno 164.099,25 eura;
* **Financijski rashodi –** za navedenu aktivnost tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno ukupno 8.336,23 eura;
* **Obilježavanje značajnih datuma –** za navedenu aktivnost je tijekom 2024. godine utrošeno ukupno 17.308,32 eura;
* **Informiranje –** za ugovore o djelu za usluge, uređivanje i objave, informiranja mještana putem web stranice i biltena je tijekom 2024. godine utrošeno ukupno 22.202,43 eura;
* **Elementarne nepogode –** tijekom 2024. godine utrošeno je 138.305,76 eura za elementarne nepogode na području Općine;
* **Mjesna samouprava –** za redovan rad 4 mjesna odbora, uređenje uredskih prostora te redovno i investicijsko održavanje dječjih igrališta je tijekom 2024. godine utrošeno 11.627,79 eura;
* **Konzultantske usluge –** za razne konzultantske usluge za izradu razvojnih projekata i pružanja usluga poslovnog savjetovanja, za ugovore o djelu za obavljanje povremenih poslova, praćenje natječaja i potpora vlade RH i EU fondova, za marketing i druge usluge je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno ukupno 19.980,00 eura;
* **Vijeće za komunalnu prevenciju –** za navedenu aktivnost nisu utrošena sredstva za realizaciju;
* **Rashodi za zaposlene -javni radovi –** aktivnost se nije provodila tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Donacije Hrv-i vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti –** aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 1.744,96 eura;
* **Subvencije kućanstvima –** za isplatu subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru i uplatu komitentima po ugovoru sa Hrvatskom poštom prilikom plaćanja komunalne naknade obveznika sa područja Općine je tijekom 2024. godine utrošeno 515,45 eura;
* **Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela –** u izvještajnom razdoblju za realizaciju aktivnosti utrošeno je 8.300,00 eura;
* **Izbori za Mjesne odbore** - sredstva za provedbu aktivnost nisu planirana za izvještajno razdoblje;
* **Izbori za predstavnike i vijeća nacionalnih manjina** – sredstva za provedbu aktivnost nisu planirana za izvještajno razdoblje;
* **Ulična rasvjeta –** za troškove ulične rasvjete tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 16.922,50 eura;
* **Usluga besplatnog autobusnog javnog prijevoza u SMŽ –** aktivnost je dodana rebalansom proračuna**,** tijekom izvještajnog razdoblja za realizaciju aktivnosti utrošeno je 26.540,04 eura;
* **Vijeće Slovačke nacionalne manjine Lipovljani –** za redovan rad u sinergiji sa manjinskom udrugom Maticom slovačkom i učenicima koji uče slovački jezik u O.Š. Josip Kozarac po modelu C je tijekom izvještajnog razdoblja isplaćeno 1.000,00 eura;
* **Vijeće Češke nacionalne manjine Lipovljani –** za realizaciju aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 1.000,00 eura;
* **Vijeće Ukrajinske nacionalne manjine Lipovljani** – za realizaciju aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 1.000,00 eura.

**SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT**

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.

Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

**Mjera 9. Ulaganje u socijalni program**

* **Jednokratna pomoć drva za ogrjev –** navedena aktivnost nije planirana u proračunu za 2024. godinu;
* **Pomoć za novorođenče –** kako bi se poticao demografski rast, Općina je tijekom 2024. godine isplatila naknade za novorođenčad u ukupnom iznosu od 19.733,26 eura;
* **Tuđa njega i pomoć –** za navedenu aktivnost je tijekom 2024. godine isplaćeno 53.249,06 eura;
* **Pomoć za stanovanje –** za isplate pomoći za stanovanje je u izvještajnom razdoblju isplaćeno 380,59 eura;
* **Ostale pomoći –** tijekom izvještajnog razdoblja je na pomoći isplaćeno ukupno 5.838,20 eura;
* **Pomoć umirovljenicima –** za pomoć umirovljenicima isplaćeno je 16.740,00 eura;
* **Sufinanciranje rada logopeda –** Općina Lipovljani tijekom 2024. godine isplatila je 2.388,96 eura za socijalne pomoći stanovništvu;
* **Dom za stare i nemoćne –** navedena aktivnost nije planirana u proračunu za 2024. godinu;
* **Zapošljavanje i osposobljavanje žena –** za plaće i doprinose žena zaposlenih po Projektu Zaželi i ostvari III. je tijekom 2024. godine isplaćeno ukupno 131.217,50 eura;
* **Promidžba i vidljivost –** aktivnost koja je dodana rebalansom proračuna, te je u izvještajnom razdoblju utrošeno 6.912,50 eura.
* **Upravljanje projektom i administracija –** aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 19.695,63 eura.

**SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji te doprinosi ostvarenju prioritetnih područja javnih politika**

Hrvatska će provoditi demografsku politiku radi povećanja stope fertiliteta i stvaranja poticajnog i privlačnog društvenog i ekonomskog okružja za ostanak, povratak i dolazak mladih ljudi i obitelji koje će u Hrvatskoj pronaći svoje mjesto za rad i podizanje djece. Ulaganjem u djecu i mlade poticat će se roditeljstvo i skrb o članovima obitelji te će se stvarati uvjeti za poboljšanje kvalitete života svih građana. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

**Mjera 12. Demografske mjere**

* **Poticaj mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju prve nekretnine** – aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, isplaćivala su se sredstva za poticaj mladih obitelji za izgradnju i adaptaciju prve nekretnine, za realizaciju aktivnosti utrošeno je 63% planiranih sredstava odnosno 38.000,00 eura.

**SC 7.** **SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ**

Provedbom mjere osigurava se razvoj vatrogastva u Općini, unaprjeđuje sustav civilne zaštite te jača otpornost na rizike od katastrofa. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

**Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita**

* **VZO Lipovljani –** za tekuće donacije u novcu je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno 19.908,00 eura;
* **Civilna zaštita –** za navedenu aktivnost je isplaćeno 1.327,00 eura;
* **Naknade za intervencije –** aktivnost se nije provodila tijekom izvještajnog razdoblja;
* **HGSS stanica Novska –** za tekuće donacije u novcu isplaćeno je ukupno 1.327,23 eura;
* **Sufinanciranje psa tragača u prirodi i ruševinama –** za navedenu aktivnost je tijekom 2024. godine izdvojeno 664,00 eura;
* **DVD Lipovljani –** aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 6.636,00 eura;
* **Županijski vatrogasni operativni centar ŽVOC –** aktivnost se nije provodila tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Vatrogasna oprema –** tijekom izvještajnog razdoblja za realizaciju projekta utrošeno je 10.000,00 eura.

**SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST**

Očuvanje prirode, obnovljivih prirodnih resursa, voda, šuma, tla i mora osnova je održivog i uključivog rasta, sigurnosti proizvodnje hrane i smanjivanja siromaštva. Pitka voda, čist zrak, te zdravi kopneni, slatkovodni i morski ekosustavi omogućuju ljudima u Hrvatskoj da vode zdrav i produktivan život, ostvaruju vlastite potencijale i pridonose društvu, jer bez zdravog ekosustava to nije moguće.

Provedbom mjere djeluje se na poboljšanje i zaštitu prirodnog okoliša i podiže svijest o učinkovitom gospodarenju otpadom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

**Mjera 11. Očuvanje i zaštita prirodnog okoliša**

* **Gospodarenje otpadom –** aktivnost se nije provodila tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Higijeničarska služba –** za hvatanje pasa, prijevoz prilikom hvatanja životinja, držanje u karanteni, cijepljenje protiv bjesnoće s mikročipiranjem i drugo je tijekom 2024. godine utrošeno 5.700,08 eura;
* **Deratizacija i dezinsekcija –** za navedenu aktivnost je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno 13.184,06 eura;
* **Naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada –** za navedenu aktivnost utrošeno je ukupno 5.307,47 eura;
* **Program zaštite divljači na području OL –** aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 1.320,00 eura;
* **Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada –** aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 8.662,43 eura;
* **Komunalna oprema –**projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 50.000,00 eura;
* **Opremanje javnih površina –** projekt se nije provodio tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Energetski učinkovita rasvjeta –** tekući projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, te je za realizaciju utrošeno 39.054,34 eura.

**SC 9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA**

Hrana je društveno, kulturno i zdravstveno dobro koje povezuje ljude različitih kulturnih, socijalnih i ekonomskih obilježja s lokalnim zajednicama i njihovom raznolikošću, a proizvodnja hrane dio je prehrambenog sustava koji je iznimno značajan za dostatnu opskrbu stanovništva hranom. Sektor proizvodnje hrane ujedno je višestruko povezan s drugim proizvodnim i uslužnim sektorima, od biotehnologije, farmaceutike, pakiranja, logistike i transporta preko IKT industrije, obrazovanja, turizma i zdravstva do kulturne i kreativne industrije. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

**Mjera 3. Potpore razvoju poljoprivredne proizvodnje:**

* **Subvencije poljoprivrednicima u stočarstvu** - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja te je za realizaciju utrošeno 1.429,04 eura;
* **Subvencije u pčelarstvu** – aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja te je za realizaciju utrošeno 1.068,73 eura;
* **Subvencije u osiguranju dijela premije usjeva i višegodišnjih nasada** - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja te je za realizaciju utrošeno 795,57 eura;
* **Uzorkovanje i analiza tla** - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja te je za realizaciju utrošeno 47,27 eura;
* **Održavanje i sanacija poljskih puteva** - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja te je za realizaciju utrošeno 24.909,26 eura.

**SC 10. JAČANJE REGIONALNE KONKURENTNOSTI**

Prometna povezanost nužna je sastavnica kvalitete života, ali i nezaobilazan instrument ravnomjernog razvoja i bržeg prelijevanja gospodarskog rasta među regionalnim središtima koji istodobno proširuje mogućnosti i smanjuje troškove pristupa međunarodnim tržištima. Prometna je infrastruktura instrument nacionalnog i regionalnog razvoja te teritorijalne kohezije koji pokreće razmjenu dobara te omogućava bolju pristupačnost svim institucionalnim, društvenim, gospodarskim, zdravstvenim, turističkim, kulturnim i drugim sadržajima. Promet je stoga horizontalna poveznica svih gospodarskih aktivnosti i nastojanja za povećanjem kvalitete života ljudi, ali i sektor koji nudi velike prilike za stvaranje novih radnih mjesta.

**Mjera 6. Ulaganje u promet i javne prometnice**

* **Rekonstrukcija Željanske ulice –** projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, te je za realizaciju utrošeno 964,81 eura;
* **Rekonstrukcija županijskih cesta –** za rekonstrukciju županijske ceste utrošeno je 70.774,01 eura;
* **Rekonstrukcija Ulice Kralja Tomislava –** tijekom 2024. godine nisu planirana sredstva za realizaciju projekta;
* **Rekonstrukcija stubišta u parku –** tijekom 2024. godine nisu planirana sredstva za realizaciju projekta;
* **Izgradnja nogostupa Ul. Braće Radić –** tijekom 2024. godine utrošeno je 230.885,73 eura za realizaciju projekta;
* **Izgradnja nogostupa Sajmišna ulica –** projekt se nije provodio tijekom izvještajnog razdoblja;
* **Izgradnja nogostupa Ul. Josipa Kozarca –** u izvještajnom razdobljuza realizaciju projekta utrošeno 85.635,10 eura;
* **Izgradnja nogostupa ul. Svete Barbare -**  tijekom 2024. godine nisu planirana sredstva za realizaciju projekta;
* **Izgradnja nogostupa Kolodvorska ulica –** tijekom 2024. godine nisu planirana sredstva za realizaciju projekta;
* **Modernizacija nerazvrstanih cesta -** tijekom 2024. godine nisu planirana sredstva za realizaciju projekta;
* **Izgradnja nogostupa u Zagrebačkoj ulici –** projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 10.000,00 eura;
* **Izgradnja novog mosta u Piljenicama -** projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 34.125,00 eura;
* **Modernizacija nerazvrstanih cesta - Kutinska ulica** - projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 151.770,59 eura;
* **Modernizacija nerazvrstanih cesta -** projekt se provodio tijekom izvještajnog razdoblja, za realizaciju utrošeno je 96.641,62 eura.